## Description and Releases
Scope
Pretende-se o desenvolvimento de um protótipo para um jogo baseado na visualização e manipulação de grafos sociais. Tratando-se de um sistema protótipo, é aceitável que apenas algumas algumas funcionalidades estejam implementadas, devendo constar no relatório de proposta quais as funcionalidades implementadas. O Jogo simula uma rede social e o jogador tem por objetivo expandir a sua rede social, com o objetivo último de ter a maior e mais forte rede social possível. O jogo desenrola-se numa série de missões em que o jogador terá que avançar e aumentar a sua rede em competição com outros jogadores.
Group
Class | 3DG
Enterprise | NaaITek
Number | Name of group members
1100859 | André Silva
1110119 | Artur Teixeira
1111168 | João Carreira
1110333 | Tiago Pacheco
Sprint Planning
Code | Begin | End | N. of Days | Status | Observations
1 | 2013-12-11 | 2013-12-16 | 5 | Ongoing
2 | 2013-12-17 | 2013-12-26 | 7 | Foreseen | No work at 24/12 and 25/12
3 | 2013-12-27 | 2014-01-05 | 8 | Foreseen | No work at 31/12 and 01/01
4 | 2014-01-06 | 2014-01-13 | 7 | Foreseen | Final delivery is in 15/01
Foreseen
Ongoing
Completed

## Prod Backlog
ISSUE | Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Dimensão (dias) | Prioridade | Estado | % | Observações
|  |  | Imprescindivel | Previsto
|  |  | Necessário | Em curso
|  |  | Desejável | Done
|  |  | Removida | Eliminada
Note on D2: Luis Melo: dias developer (2 dias, podem ser realizados 1 dia*2 developers ou 2 dias* 1 developer)

## Sprint 01
Sprint nº | 1 | Carga Disponível Estimada (dias) |  |  | 24 |  | Para cada Sprint a folha excel deve ser duplicada. No nome da folha deve ser colocado o número do sprint
Inicio | 2013-12-10 | Carga Prevista a usar (dias) |  |  | 24
Fim | 2013-12-16 | Variação (dias) |  |  | 2
User Stories deste Sprint
ISSUE | Descrição da história (quem, o quê e porquê) |  |  |  | Dimensão (dias)
Carga Prevista a Usar (dias) |  |  |  |  | 0
Plano
Tarefa |  |  | ID Story | Carga(horas) | Developer | Dia 1 |  |  |  | Dia 2 |  |  |  | Dia 3 |  |  |  | Dia 4 |  |  |  | Dia 5 |  |  |  | Dia 6 |  |  |  | Área Funcional
[6 empty] | AS | AT | JC | TP | AS | AT | JC | TP | AS | AT | JC | TP | AS | AT | JC | TP | AS | AT | JC | TP | AS | AT | JC | TP
Note on I2: Luis Melo: ver na folha "descrição e releases" a carga disponível estimada no plano de sprints